| HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẢNG BÌNH HUYỆN HỘI QUẢNG NINH Số: 58/KH-CTĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

triển khai phong trào “tết vì người nghèo

và nạn nhân chất độc da cam” xuân mậu tuất 2018

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 và Công văn số 401/KH-CTĐQB, ngày 7 tháng 11 năm 2017 của Hội CTĐ Quảng Bình về việc triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”  xuân  Mậu Tuất- 2018; Căn cứ nhu cầu của cơ sở và sự chỉ đạo của UBND huyện Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Hội CTĐ huyện triển khai kế hoạch thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân  Mậu Tuất- 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRỢ GIÚP:

1. Mục tiêu:

Các cấp Hội trong huyện vận động bằng tiền hoặc hiện vật để tặng 1.300 suất quà Tết với tổng trị giá 390 triệu đồng. (mỗi suất trị giá  từ 300.000 trở lên). giúp các gia đình nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn có thêm điều kiện vui Tết đón xuân Mậu Tuất 2018.

2. Chỉ tiêu phấn đấu của các cấp Hội:

Căn cứ chỉ tiêu Hội CTĐ cấp trên giao, tỷ lệ hộ nghèo, điều kiện kinh tế-xã hội, khả năng vận động nguồn lực và tham khảo kết quả vận động năm 2017 của các địa phương, đơn vị, Thường trực Hội CTĐ huyện  giao chỉ tiêu vận động cụ thể cho các Hội CTĐ cơ sở trực thuộc như sau:

| TT | Hội cơ sở | Số suất | TT | Hội cơ sở | Số suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm GD-DN | 03 | 12 | Xã Hiền Ninh | 20 |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa huyện | 10 | 13 | Thị trấn Quán Hàu | 30 |
| 3 | Trường PTTH Quảng Ninh | 15 | 14 | Xã Vạn Ninh | 30 |
| 4 | Trường PTTH Ninh Châu | 15 | 15 | Xã Võ Ninh | 30 |
| 5 | Trường PTTH N.H Cảnh | 15 | 16 | Xã Vĩnh Ninh | 30 |
| 6 | Trường PTDTNT huyện | 15 | 17 | Xã Duy Ninh | 30 |
| 7 | Xã Lương Ninh | 15 | 18 | Trung tâm PHCN TKT | 30 |
| 8 | Xã Tân Ninh | 15 | 19 | Xã An Ninh, | 40 |
| 9 | Xã Hàm Ninh | 20 | 20 | Xã Hải Ninh | 40 |
| 10 | Xã Xuân Ninh | 20 | 21 | Xã Trường Sơn | 50 |
| 11 | Xã Gia Ninh | 20 | 22 | Xã Trường Xuân | 100 |

Riêng Hội CTĐ huyện xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  để trích quỹ Nhân đạo huyện và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tặng từ 650 suất quà  trở lên.

Lưu ý: Mỗi  suất trị giá 300.000 đồng trở lên.

3. Thời gian thực hiện:  từ 20/11/2017 đến 05/02/2018, trong đó đợt cao điểm từ ngày 20/12/2017 đến 20/01/2018.

4. Đối tượng trợ giúp: Hộ gia đình nghèo; cận nghèo; nạn nhân chất độc da cam;  gia đình chính sách; các hộ bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 năm 2017; cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Hình thức trợ giúp: trợ giúp bằng tiền mặt hoặc quà Tết. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể, các cấp Hội có thể vận động giúp sửa chữa nhà ở, xây nhà Chữ thập đỏ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh nhân đạo, triển khai dự án "Ngân hàng bò" và các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hội CTĐ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện.

2. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Phong trào; phản ánh kịp thời kết quả của Phong trào, biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào tại địa phương.

3. Tổ chức khảo sát nắm tình hình đối tượng và nhu cầu thiết yếu, lập danh sách các đối tượng cần trợ giúp để vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên, TNV, TTN CTĐ tham gia giúp đỡ.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cấp, các ngành và cán bộ, nhân dân phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc của Hội CTĐ Việt Nam để thăm và tặng quà tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc, vùng núi, vùng sâu, vùng cồn bãi khó khăn, các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân CĐDC, người ốm đau, bệnh tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, hội viên nghèo.

5. Tổ chức vận động xây dựng quỹ và tham mưu trích quỹ nhân đạo để thăm và tặng quà cho người nghèo, nạn nhân CĐDC.

6. Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phối hợp tổ chức các hoạt động khám và chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

7.  Khuyến khích và nhân rộng mô hình có hiệu quả trong công tác vận động như: “Liên hoan tiếng hát nhân đạo”, “Nồi bánh chưng xanh”, “Tết ấm cho em”...

8. Thường trực Huyện Hội sẻ phân bổ chi tiết nguồn vận động từ tỉnh Hội, huyện Hội  đến các xã, thị trấn và phối hợp với lãnh đạo địa phương thăm và tặng quà cho các đối tượng bằng nhiều hình thức khác nhau.

9. Thường trực huyện Hội phối hợp triển khai việc tiếp nhận, cấp phát quà theo hướng dẫn và kế hoạch của Tỉnh Hội đúng mục đích, đúng đối tượng, quan tâm đến cán bộ, hội viên CTĐ có hoàn cảnh khó khăn.

10. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương đảm bảo đúng mục đích và đối tượng.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-  Các Hội cơ sở gửi Kế hoạch triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018 ” về Huyện Hội trước ngày 30/11/2017.

- Hội cơ sở báo cáo nhanh kết quả bước đầu thực hiện phong trào vào ngày 20/12/2017 .

- Thông báo nhanh kết quả vận động gửi về Huyện Hội vào ngày 15/01/2018.

- Báo cáo tổng kết phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" về Huyện Hội trước ngày 05/02/2018. (báo cáo kèm theo2 biểu tổng hợp gửi kèm).

Trên đây là Kế hoạch triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"  xuân Mậu Tuất - 2018 ” . Yêu cầu các Hội CTĐ cơ sở thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Nơi nhận:					         T/M.BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh Hội;						            CHỦ TỊCH

- TV Huyện uỷ

- UBND, MTTQ huyện                                                                                     (Đã ký)

- Hội CTĐ cơ sở

- Lưu.

Phạm Thị Hồng Minh